	TRƯỜNG THCS VĂN GIANG
HỘI ĐỒNG TỰ ĐÁNH GIÁ

Số: 22A/KH-TĐG
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                Hồng Châu, ngày 06 tháng 11 năm 2025


KẾ HOẠCH TỰ ĐÁNH GIÁ
I. Mục đích tự đánh giá

1. Lập kế hoạch cải tiến chất lượng, duy trì và nâng cao chất lượng các hoạt động của nhà trường; thông báo công khai với các cơ quan quản lý nhà nước và xã hội về thực trạng chất lượng của nhà trường; để cơ quan quản lý nhà nước đánh giá, công nhận hoặc không công nhận cơ sở giáo dục phổ thông đạt kiểm định chất lượng giáo dục.

2. Khuyến khích đầu tư và huy động các nguồn lực cho giáo dục, góp phần tạo điều kiện đảm bảo cho nhà trường không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục; để cơ quan quản lý nhà nước đánh giá, công nhận hoặc không công nhận cơ sở giáo dục phổ thông đạt chuẩn quốc gia.

II. Phạm vi tự đánh giá
- Triển khai hoạt động TĐG được quy định tại Thông tư số 18/2018/TT-BGDĐT.
- Thông tư số 13/2020/TT - BGD ngày 26/5/2020 ban hành quy định tiêu chuẩn CSVC các trường mầm non, tiểu học, THCS, THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học.
- Thông tư số 14/2020/TT - BGD ngày 26/5/2020 ban hành quy định phòng học bộ môn của cơ sở giáo dục phổ thông.
III. Công cụ tự đánh giá
Công cụ TĐG là tiêu chuẩn đánh giá trường THCS, THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học ban hành kèm theo Thông tư số 18/2018/TT-BGDĐT, Thông tư số 13/2020/TT - BGD, Thông tư số 14/2020/TT - BGD và các tài liệu hướng dẫn.

IV. Hội đồng tự đánh giá
1. Thành phần Hội đồng TĐG

Hội đồng TĐG được thành lập theo Quyết định số 16A/QĐ- TĐG ngày 06 tháng 10 năm 2025 của Hiệu trưởng trường THCS Văn Giang, gồm 08 thành viên (Có Danh sách kèm theo).

2. Nhóm thư ký và các nhóm công tác (Có Danh sách kèm theo).

3. Phân công thực hiện nhiệm vụ

a) Nhóm thư ký:

Tổng hợp các phiếu đánh giá tiêu chí, viết báo cáo.
b) Các nhóm công tác, cá nhân (Có thể bao gồm: các thành viên trong Hội đồng TĐG, cán bộ, giáo viên, nhân viên,...)
	TT
	Tiêu chí
	Nhóm công tác, cá nhân chịu trách nhiệm
	Ghi chú

	1
	Tiêu chí 1.1
	Đ/c Nhiễm, các thành viên nhóm 1
	

	2
	Tiêu chí 1.2
	Đ/c Nhiễm, các thành viên nhóm 1
	

	3
	Tiêu chí 1.3
	Đ/c Nhiễm, các thành viên nhóm 1
	

	4
	Tiêu chí 1.4
	Đ/c Nhiễm, các thành viên nhóm 1
	

	5
	Tiêu chí 1.5
	Đ/c Nhiễm, các thành viên nhóm 1
	

	6
	Tiêu chí 1.6
	Đ/c Nhiễm, các thành viên nhóm 1
	

	7
	Tiêu chí 1.7
	Đ/c Nhiễm, các thành viên nhóm 1
	

	8
	Tiêu chí 1.8
	Đ/c Nhiễm, các thành viên nhóm 1
	

	9
	Tiêu chí 1.9
	Đ/c Nhiễm, các thành viên nhóm 1
	

	10
	Tiêu chí 1.10
	Đ/c Nhiễm, các thành viên nhóm 1
	

	11
	Tiêu chí 2.1
	Đ/c Dư, các thành viên nhóm 2
	

	12
	Tiêu chí 2.2
	Đ/c Dư, các thành viên nhóm 2
	

	13
	Tiêu chí 2.3
	Đ/c Dư, các thành viên nhóm 2
	

	14
	Tiêu chí 2.4
	Đ/c Dư, các thành viên nhóm 2
	

	15
	Tiêu chí 3.1
	Đ/c Dư, các thành viên nhóm 3
	

	16
	Tiêu chí 3.2
	Đ/c Dư, các thành viên nhóm 3
	

	17
	Tiêu chí 3.3
	Đ/c Dư, các thành viên nhóm 3
	

	18
	Tiêu chí 3.4
	Đ/c Dư, các thành viên nhóm 3
	

	19
	Tiêu chí 3.5
	Đ/c Dư, các thành viên nhóm 3
	

	20
	Tiêu chí 3.6
	Đ/c Dư, các thành viên nhóm 3
	

	21
	Tiêu chí 4.1
	Đ/c Nhiễm, các thành viên nhóm 4
	

	22
	Tiêu chí 4.2
	Đ/c Nhiễm, các thành viên nhóm 4
	

	23
	Tiêu chí 5.1
	Đ/c Dư, các thành viên nhóm 5
	

	24
	Tiêu chí 5.2
	Đ/c Dư, các thành viên nhóm 5
	

	25
	Tiêu chí 5.3
	Đ/c Dư, các thành viên nhóm 5
	

	26
	Tiêu chí 5.4
	Đ/c Dư, các thành viên nhóm 5
	

	27
	Tiêu chí 5.5
	Đ/c Dư, các thành viên nhóm 5
	

	28
	Tiêu chí 5.6
	Đ/c Dư, các thành viên nhóm 5
	


V. Tập huấn nghiệp vụ tự đánh giá 

1. Thời gian: Ngày 08/11/2025
2. Thành phần: Toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường.
3. Nội dung, chương trình tập huấn,
- Triển khai Thông tư 18/2018/TT-BGD ngày 22/8/2018 của Bộ GD& ĐT về quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn Quốc gia.

- Thông tư số 13/2020/TT - BGD ngày 26/5/2020 ban hành quy định tiêu chuẩn CSVC các trường mầm non, tiểu học, THCS, THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học.

- Thông tư số 14/2020/TT - BGD ngày 26/5/2020 ban hành quy định phòng học bộ môn của cơ sở giáo dục phổ thông.

- Hướng dẫn các thành viên trong hội đồng làm trên phần mềm kiểm định chất lượng.

VI. Dự kiến các nguồn lực (nhân lực, tài chính,...) và thời điểm cần huy động/cung cấp

VII. Lập Bảng danh mục mã minh chứng

Sau khi các nhóm công tác, cá nhân thực hiện xác định nội hàm, phân tích tiêu chí tìm minh chứng cho từng tiêu chí; phân loại và mã hoá các minh chứng thu được. Hội đồng TĐG thảo luận các minh chứng cho từng tiêu chí đã thu thập được và lập Bảng danh mục mã minh chứng.

VIII. Thời gian và nội dung hoạt động

Tuỳ theo từng điều kiện cụ thể, mỗi trường xác định thời gian thực hiện phù hợp để hoàn thành hoạt động TĐG. Sau đây là ví dụ minh họa về thời gian và nội dung hoạt động triển khai thực hiện hoạt động TĐG:

	Thời gian
	Nội dung hoạt động

	Tuần 1

(08/11/2025 đến 15/11/2025)
	1. Họp lãnh đạo nhà trường để thảo luận dự kiến các thành viên Hội đồng TĐG và các vấn đề liên quan đến triển khai hoạt động TĐG.

2. Hiệu trưởng ra quyết định thành lập Hội đồng TĐG.

3. Họp Hội đồng TĐG để: 

- Công bố quyết định thành lập Hội đồng TĐG;

- Thảo luận về nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên Hội đồng TĐG; phân công nhiệm vụ cụ thể cho các nhóm công tác và cá nhân;

- Dự thảo và ban hành Kế hoạch TĐG.

4. Phổ biến Kế hoạch TĐG đến toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên của nhà trường và các bên liên quan.

	Tuần 2

(17/11/2025 đến 29/11/2025)
	1. Tổ chức hội thảo/tập huấn/hội nghị về nghiệp vụ TĐG cho toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên của trường và các bên liên quan.

2. Các nhóm công tác, cá nhân thực hiện xác định nội hàm, phân tích tiêu chí tìm minh chứng cho từng tiêu chí.

	Tuần 3 - 5

(01/12/2025 đến 20/12/2025)
	1. Các nhóm công tác, cá nhân thực hiện:

- Xác định nội hàm, phân tích tiêu chí tìm minh chứng cho từng tiêu chí (tiếp theo việc tuần 2);
- Phân loại và mã hoá các minh chứng thu được.

2. Hội đồng TĐG thảo luận các minh chứng cho từng tiêu chí đã thu thập được và lập Bảng danh mục mã minh chứng.

3. Các nhóm chuyên trách, cá nhân viết các Phiếu đánh giá tiêu chí. 

	Tuần 6 - 7

 (22/12/2025 đến 03/01/2023)
	- Các nhóm chuyên trách, cá nhân báo cáo phiếu đánh giá tiêu chí với Hội đồng tự đánh giá.

 - HĐTĐG góp ý chỉnh sửa phiếu đánh giá của các nhóm.

	Tuần 8 - 9

05/01/2026 đến 17/01/2026
	- Nộp minh chứng về Hội đồng tự đánh giá.

	Tuần 10
(19/01/2026 đến 24/01/2026)
	- Hội đồng tự đánh giá hoàn thiện các loại hồ sơ đề nghị đoàn đánh giá về kiểm tra, thẩm định.


	Nơi nhận:

- Cơ quan chủ quản (để b/c);

- Hội đồng TĐG (để th/h);

- Trang Web nhà trường;

- Lưu,
	TM. HỘI ĐỒNG

CHỦ TỊCH

 Bùi Đình Nhiễm


PAGE  

